Łańcut, dnia 1 kwietnia 2015 r.

GKI.271.5.2015

SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH   WARUNKÓW   ZAMÓWIENIA  (SIWZ)

I.

ZAMAWIAJĄCY:

Miasto Łańcut

Plac Sobieskiego 18

37-100 Łańcut

Tel. (+48 17) 225  22  02, Fax. (+48 17) 225  20 21

strona internetowa: www.lancut.pl

II.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone

w trybie przetargu nieograniczonego na:

Przebudowa dróg gminnych

na terenie miasta Łańcuta ulic: Bocznej Kasprowicza, Składowej i Piekarskiej

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia

2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).

III. Opis przedmiotu zamówienia.

- Przedmiotem zamówienia jest:  Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta Łańcuta ulic: Bocznej Kasprowicza, Składowej i Piekarskiej

- Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w zał. nr 5 do SIWZ.

- Zamawiający nie przewiduje mozliwości składania ofert częściowych.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.

Zamawiający przewiduję udzielenie zamówień uzuzpełniających stanowiących maksymalnie 20 % wartośći zamówienia podstawowego polgających na powtórzeniu zamówienia tego samego rodzaju

IV. Termin wykonania zamówienia: zakończenie robót do:  30 września 2015 r.

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania  
tych warunków.

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Zamawiający nie określa szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku składając oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust.1 ustawy Pzp,

- posiadania wiedzy i doświadczenia.

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem  terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – 
w tym okresie, wykonał co najmniej 2 roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie lub remoncie drogi o wartości robót co najmniej 2 000 000 zł brutto każda oraz załączą dowody  wskazujące czy te roboty wykonane zostały w sposób należyty, oraz czy te roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone,

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi  do wykonania zamówienia.

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował:

- kierownik robót drogowych - wymagania:

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej;

- doświadczenie zawodowe: w opisie doświadczenia zawodowego wykazać doświadczenie 
w realizacji jako kierownik budowy lub kierownik robót co najmniej dwa(2) zadaniań dotyczących przebudowy lub budowy lub remontu drogi  o długości  min. 200 mb każde,

oraz

- co najmniej jedną(1) osobą, która łącznie posiada:

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności sanitarnej bez ograniczeń,

- doświadczenie zawodowe: w opisie doświadczenia zawodowego wykazać doświadczenie 
w realizacji jako kierownik budowy lub kierownik robót co najmniej dwóch (2) zadań dotyczących przebudowy lub budowy lub remoncie w zakresie robót sanitarnych

oraz

- co najmniej jedną(1) osobą, która łącznie posiada:

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności elektrycznej bez ograniczeń,

- doświadczenie zawodowe: w opisie doświadczenia wykazać realizacje jako kierownik budowy lub kierownik robót przy minimum dwóch (2) zadaniach dotyczących przebudowy lub budowy lub remoncie w zakresie robót elektrycznych,

Uwaga:

Zamawiający określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych zgodnie z ustawa Prawo budowlane, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. z 2010 r. nr 243,poz. 1623) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2008 r., Nr 63, poz. 394).

Uwaga:

Zamawiający w zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym nie określa szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku składając oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust.1 ustawy Pzp,

- sytuacji finansowej i ekonomicznej

Zamawiający nie określa szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku składając oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust.1 ustawy Pzp,

- nie podlegają wykluczeniu na podst. art. 24 ustawy Pzp.

- Zamawiający dokona oceny, czy Wykonawca spełnia warunki w/w, na podstawie oświadczeń 
i dokumentów złożonych wraz z ofertą  wg zasady  “spełnia”/“nie spełnia”. Jeżeli wymóg spełnienia warunku zostanie potwierdzony w oświadczeniach i dokumentach złożonych przez Wykonawcę, warunek zostanie uznany za „spełniony”,jeżeli wymóg spełnienia warunku nie zostanie potwierdzony 
w oświadczeniach  i dokumentach złożonych przez Wykonawcę, warunek zostanie uznany za „niespełniony”.

- W przypadku gdy wykonawcy wspólnie ubiegać się będą o udzielenie zamówienia:

- ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich 
w postępowaniu i zawarcia umowy,

- oferta wspólna, składana przez dwie lub więcej firm występujących jako partnerzy konsorcjum 
powinna spełniać następujące wymagania: oświadczenia i dokumenty, dotyczące własnej firmy, takie jak np.: oświadczenie dotyczące określonych okoliczności w art. 22, odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej – składa każdy 
z partnerów konsorcjum w imieniu swojej firmy; oświadczenia i dokumenty wspólne takie jak np.: oferta cenowa i załączniki składa pełnomocnik konsorcjum w imieniu całego konsorcjum; oświadczenia i dokumenty dotyczące spełnienia postawionych przez zamawiającego warunków składają ci partnerzy konsorcjum którzy zgodnie z umową konsorcjum za ich spełnienie odpowiadają np. doświadczenie w wykonywaniu prac podobnych, dysponowanie osobami posiadającymi odpowiednie uprawnienia. Pełnomocnik występuje w toku postępowania z wszelkimi sprawami do zamawiającego, Wadium oraz zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w formie innej niż pieniężna musi być wystawione na wszystkich partnerów.

Uwaga:

- powyższe dotyczy odpowiednio dokumentów wymaganych  w SIWZ,

- okoliczności uzasadniające wykluczenie z mocy przepisów (art. 24 prawa zamówień   publicznych) zachodzące choćby względem jednego współwykonawcy  dyskwalifikuje całą  grupę.

VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu  potwierdzenia   
  spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia 
  z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa 
  w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

- Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Pzp – wzór zał. nr 2 do SIWZ.

- Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Pzp – wzór zał. nr 3 do SIWZ.

- Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz 
z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone – wzór zał. nr 4 do SIWZ.

- Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - zał. nr 4a do SIWZ.

- Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładaja obowiązek ich posiadania takich uprawnień - zał. nr 4b do SIWZ.

- Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji 
o działalanościgospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, 
w celuwykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

VI.A. Wykonawca ma dostarczyć także:

- Wykaz zakresu zamówienia, który będzie realizowany przez Podwykonawców (jeżeli wykonawca przewiduje zaangażowanie podwykonawców do wykonania zamówienia).

Uwaga:

W przypadku powierzenia realizacji zamówinia podwykonawcom, wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie tej części zamówienia, której realizację powierzy podwykonawcy.

W przypadku braku takiego oświadczenia, zamawiający uzna, iż wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału podwykonawców.

- Pisemne zobowiązanie podmiotów (jeżeli Wykonawca korzysta z innych zasobów) w formie oryginału do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Dokument z którego będzie wynikać zobowiązanie podmiotu trzeciego ma wyrażać   jednoznacznie i wyraźnie wolę udzielenia wykonawcy, ubiegającemu się o zamówienie odpowiedniego zasobu oraz wskazywać:

- zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;

- sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia;

- charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem;

- zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

- Kosztorys ofertowy uproszczony w wersji papierowej opracowany na podstawie dokumentacji projektowej, STWiOR, przedmiaru robót oraz SIWZ.

Uwaga: wybrany w wyniku przeprowadzonego postepowania Wykonawca przed podpisaniem umowy przedłoży kosztorys ofertowy opracowany metodą kalkulacji szczegółowej.

- Dokument – wadium.

- Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej – zał. Nr 7 do SIWZ.

Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp Wykonawca może polegać na zasobach innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia,  
w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonaniu zamówienia.

Uwaga:

Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy

Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej składa dokumenty zgodnie z przepisami rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013  r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r. poz. 231) tj: dokument potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości oraz, jeżeli w SIWZ wymagane było złożenie zaświadczenia z Urzędu Skarbowego i/lub z  Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/KRUS dokument potwierdzający, że nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów w/w zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Datę wystawienia stosuje się odpowiednio.

W przypadku gdy wykonawcy będą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia konieczne jestu dokumentowanie przez poszczególnych wykonawców okoliczności potwierdzających  brak  podstaw   do    wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2.

VII.Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów,a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się 
z wykonawcami.

- W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie. Możliwa  jest również forma faksu oraz e-mail.

- Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje  faksem oraz e-mail, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

- Jeżeli Wykonawca nie potwierdzi otrzymania wiadomości Zamawiający uznaje, że pismo przesłane przez Zamawiającego na numer podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma.

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień, nie później jednak niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

- Zamawiający jednocześnie  przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim Wykonawcom,którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, treść zapytań wraz 
z wyjaśnieniami Zamawiający zamieści również na stronie internetowej na której zamieszczono siwz).

- Zamawiający nie przewiduje zebrania wszystkich Wykonawców.

- W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

- W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść niniejszej SIWZ. Dokonaną modyfikację zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieści na stronie internetowej http://lancut.biuletyn.net zakładka BIP - 
http://lancut.biuletyn.net  (na której zamieszczono siwz).

- Osobami uprawnionymi do porozumiewania sie z wykonawcami są:

- Barbara Paluch 	– Urząd Miasta Łańcuta,   tel.      17 249 04 18 (przedmiot zamówienia),

- Janusz Bezł	 – Urząd Miasta Łąńcuta, tel. 	17 249 04 15 (przedmiot zamówienia),\

- Tomasz Ciapała	 – Urząd Miasta Łancuta, 17 	249 04 22 (sprawy formalne).

VIII. Wymagania dotyczące wadium.

- Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium przed upływem  terminu składania ofert w wysokości:  : 50 000,00  zł.

- Wadium może być wnoszone w: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

- W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu ustaloną kwotę należy wpłacić przelewem na konto    bankowe Urzędu Miasta Łańcuta w: Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Sanoku Oddział 
w Łańcucie Nr 08 8642  1126  2012  1114  9273  0003.

- W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu kserokopię wpłaty wadium należy dołączyć do oferty.

- W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach dokument - wadium należy  złożyć w Urzędzie Miasta Łąńcuta  - pok. 16 parter, kserokopię dołączyć do oferty.

- Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie oraz wymaganej wysokości i formie skutkujewykluczenie Wykonawcy z postępowania.

- Złożone poręczenie lub gwarancja muszą zawierać w swojej treści zobowiązanie zgodne z art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych tj.„ Zamawiający zatrzymuje wadium wraz  z odsetkami, jeżeli wykonawca , którego oferta została wybrana: odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie ,nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zasadach określonych w SIWZ (jeżeli SIWZ przewiduje wymóg wniesienia zabezpieczenia),zawarcieumowywsprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

8. Zwrot wadium nastąpi zgodnie z warunkami określonymi w  art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych.

IX. Termin związania ofertą.

- Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

- Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

X. Opis sposobu przygotowania ofert.

- Oferta musi być sporządzona wg wzoru Formularza Oferty stanowiącego zał. nr 1 do SIWZ.

- Oferta winna być sporządzona w języku polskim.

- Dokumenty sporządzone w języku obcym, muszą być składane wraz z ich tłumaczeniem na język polski.

- Wykonawca winien zgromadzić wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowani oferty na własny koszt, w tym np. przeprowadzić wizję lokalną.

- Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty niezależnie od wyniku postępowania.

- Treść ofert musi odpowiadać treści SIWZ.

- Oferta musi zostać sporządzona z zachowaniem formy pisemnej na maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie długopisem czytelnym pismem, nieścieralnym atramentem.

- Formularz oferty i wszystkie załączane dokumenty sporządzone przez Wykonawcę (również te  złożone na załączonych do SIWZ wzorach) muszą być podpisane; za podpisanie uznaje się własnoręczny podpis z  pieczątka imienną przez osobę (osoby) upoważnioną (upoważnione) do reprezentowania zgodnie 
z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestrowym lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej.

- Poprawki lub zmiany w ofercie (także przy użyciu korektora) muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę.

- Załączniki i dokumenty muszą być sporządzone wg wzorów i wymogów SIWZ.

- W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.

- Załączona do oferty kopia wymaganego dokumentu musi być poświadczona za zgodność z oryginałem przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy – podpisującego ofertę, w przypadku pełnomocnictwa kopia potwierdzona notarialnie.

- We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci, np. nazwa firmy, siedziba lub czytelnego podpisu w przypadku pieczęci imiennej.

- Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert może zastrzec, które informacje nie mogą zostać udostępniane, gdyż stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji. Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4.

W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca  zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone  klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” i dołączone do oferty. Zaleca się aby były  trwale, oddzielnie spięte. Zgodnie 
z tym przepisem przez tajemnice przedsiebiorstwa rozumie się  nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne  informacje posiadająće wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działaniaw celu zachowania poufności.

Brak zastrzeżeń oznaczać będzie, że wszelkie złożone przez wykonawcę informację są jawne i mogą być udostępniane

- Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu (kopercie), uniemożliwiającym niezauważalne otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert.

- ofertę należy umieścić w opakowaniu (kopercie) zewnętrznym i wewnętrznym:

- opis opakowania (koperty) zewnętrznego:

Miasto Łańcut Plac Sobieskiego 18 37-100 Łańcut Oferta na: Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta Łańcuta ulic: Bocznej Kasprowicza, Składowej i Piekarskiej Nie otwierać przed: 17 kwietnia 2015 r. godz. 9:00.

- opis opakowania (koperty) wewnętrznego:

……………………………. (adres Wykonawcy) Miasto Łańcut Plac Sobieskiego 18 37-100 Łańcut Oferta na: Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta Łańcuta ulic: Bocznej Kasprowicza, Składowej i Piekarskiej Nie otwierać przed: 17 kwietnia 2015 r. godz. 9:00.

- Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę jeżeli  powiadomi  pisemnie Zamawiającego o dokonaniu zmian lub wycofaniu oferty. Powiadomienie  musi być oznaczone “ZMIANA” lub “WYCOFANIE”.

- Oferty złożone po terminie składania ofert zostaną zwrócone Wykonawcom.

- XI. Miejsce oraz  termin składania i otwarcia ofert.

- Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego pok. 2 do dnia  17 kwietnia 2015 r.. godz. 8:30,

- Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego pok. 27  w dniu      j/w       godz. 9:00.

XII. Opis sposobu obliczenia ceny.

- Za wykonanie przedmiotu zamówienia będzie obowiązywało wynagrodzenie kosztorysowe.

- Cenę oferty stanowi całkowite wynagrodzenie brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia wyliczone poprzez sporządzenie kosztorysu ofertowego.

- Cena podana w ofercie ma  obejmować wszystkie koszty wykonawcy związane z prawidłowym wykonaniem niniejszego zamówienia.

- Kosztorys ofertowy należy sporządzić metodą kalkulacji uproszczonej na podstawie przedmiarów robót, dokuemntacji proejktowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót stanowiących załączniki do SIWZ.

- Kosztorys ofertowy powinien być sporządzony z uwzględnieniem następujących zasad:

- oferowane ceny jednostkowe robót muszą uwzględniać wszystkie koszty robocizny, materiałów 
(w tym wszystkie urządzenia, materiały, wyroby - jeżeli występują) wraz z kosztami ich zakupu, pracy sprzętu i środków transportu technologicznego, niezbędne do wykonania robót objętych daną jednostką przedmiarową oraz koszty pośrednie i zysk, jak również inne koszty jakie może ponieść wykonawca, oprócz podatku VAT,

- wykonawca opracuje kosztorys ofertowy i wyceni roboty według opisów pozycji w przedmiarach robót.

- sposób i technologia wykonania poszczególnych elementów robót musi być zgodna z podaną 
w przedmiarach pozycją katalogową,

- w kosztorysie ofertowym muszą być wycenione wszystkie pozycje przedmiaru, co oznacza podanie ceny jednostkowej i obliczenie wartości dla każdej pozycji przedmiaru,

- jeżeli wykonawca w kolumnie cena jednostkowa wpisze „0”, będzie to traktowane jako pozycja kosztorysowa wyceniona, gdzie koszty robót uwzględniono w innych pozycjach kosztorysu,

- Wykonawca nie może dopisywać żadnych nowych pozycji w którejkolwiek części przedmiaru robót.

W przypadku dopisania pozycji Zamawiający wykreśli dodane pozycje i od ceny oferty odejmie wartość wykreślonych pozycji w trybie poprawienia omyłki na podstawie art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp,

- kosztorys ofertowy należy sporządzić i wypełnić w formie wydruku komputerowego, na maszynie lub czytelnie ręcznie,

- zamawiający dopuszcza możliwość złożenia wraz z ofertą kosztorysu ofertowego sporządzonego metodą kalkulacji szczegółowej z wyodrębnionymi cenami jednostkowymi i wartościami poszczególnych pozycji kosztorysu.

- Cena podana w formularzu ofertowym musi wynikać z kosztorysu ofertowego.

- Zaoferowana cena musi być podana liczbą oraz słownie.

- Podana w ofercie cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia wynikające wprost ze SIWZ, a niezbędne do wykonania zamówienia.

- Wszystkie błędy ujawnione w dokumentacji projektowej (na rysunkach), w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz w przedmiarach robót wykonawca powinien zgłosić Zamawiającemu przed terminem składania ofert.

- Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

- Jezeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadzić będzie do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie 
z obowiązującymi przepisami.

- Za cenę oferty uważać się będzie cenę brutto (łącznie z podatkiem VAT).

- Rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich.

- Zgodnie z art. 87 ust. 1 zamawiający poprawi w ofercie: oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki

rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące

istotnych zmian w treści ofert - niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została

poprawiona.

XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz 
     z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

- cena 95 %

najniższa cena ofertowa

Cena = ------------------------------- 			x 95   %

cena oferty badanej

- okres gwarancji: 95 %

Sposób oceny kryterium okres gwarancji:

okres gwarancji w ofercie badanej

Gwarancja  = -------------------------------		 	x 5   %

najdłuższy z ofert okres gwarancji

Uwaga:

Minimalny okres gwarancji wymagany przez zamawiającego wynosi 36 miesięcy, z który Wykonawca

otrzyma 0,00 pkt. Punkty zostaną przyznane w przypadku udzielnia gwarancji powyżej 36 miesięcy.

Zamawiający dokona oceny tego kryterium w zakresie od 36 do 60 miesięcy. Zaoferowany przez wykonawcę okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy nie będzie dodatkowo punktowany.

Uwaga:

W przypadku zaoferowania gwarancji krótszej niż 36 miesięcy oferta zostanie odrzucona.

W przypadku nie określenia w formularzu oferty okresu gwarancji Zamawiający uzna, że Wykonawca przyjął okres 36 miesięczny stanowiący warunek SIWZ.

XIV. Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 
   zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty o: wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru, wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, wykonawcach, którzy którzy zostali wykluczeni z postępowania, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w pkt 1 a), również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

- Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie zgodnym z art. 94 ustawy Pzp dni od  dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.

- O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający zawiadamia wszystkich wykonawców, którzy: ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia  postępowania przed upływem terminu składania ofert, złożyli oferty – w przypadku unieważnienia po upływie terminu składania ofert – podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

- W przypadku udziału w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia przed podpisaniem umowy należy złozyć Zamawiającemu umowę regulującą współpracę podmiotów (Wykonawców) lub kopię wymienionej umowy poświadczonej za zgodność 
z oryginałemprzez pełnomocnika.

XV.Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

- Na podstawie art. 147 ustawy Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawcę, zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana będzie musiał wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości  2  % ceny całkowitej podanej w ofercie.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy można wnieść w formach wymienionych w art.148 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formach wymienionych w art. 148 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

- Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi być dostarczony do Zamawiającego przed podpisaniem umowy.

- Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany będzie wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego z podaniem tytułu wpłaty: zabezpieczenie należytego wykonania umowy ….”

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w gwarancjach i poręczeniach nie może zawierać żadnych warunków spełnienia przez Zamawiającego oraz ograniczeń (wykluczeń z odpowiedzialności) oprócz przewidzianych ustawą Prawo zamówień publicznych. Nazewnictwo użyte w powyższych dokumentach ma odpowiadać brzmieniu w ustawie.

- Zwrot wniesionego zabezpieczenia nastąpi zgodnie z art. 151 ustawy Prawo zamówień publicznych.

XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 
     umowy w sprawie zamówienia publicznego –  Załącznik  Nr  6.

XVII.Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku 
   postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Wykonawcom oraz osobom i podmiotom określonym w ustawie Prawo zamówień 
 publicznych, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać 
uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo  zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI  wymienionej ustawy.

XVIII. Elementy dokumentacji przetargowej.

- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami (nr 1 do nr 7), ilość stron: 29.

- Dokumentacja:

- Przebudowa drogi gminnej ul. Boczna Kasprowicza:

- plan orientacyjny,

- plan sytuacyjny,

- przekrój normalny,

- szczegóły drogowe,

- materiały do zgłoszenia str. tyt.,

- opis techniczny składowa zgłoszenie,

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych;

- przedmiary robot:

- założenia do przedmiaru robót,

- przedmiar robót,

- elektryka – oświetlenie boczna Kasprowicza:

- plik pdf – całośc,

- przedmiar pkt 1,

- przebudowa drogi gminnej ul. Składowa:

- plan orientacyjny,

- plan sytuacyjny,

- przekrój normalny,

- szczegóły drogowe,

- materiały do zgłoszenia str. tyt.,

- opis techniczny składowa zgłoszenie,

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych;

- przedmiary robot:

- założenia do przedmiaru robót,

- przedmiar robót,

- oświetlenie uliczne ul. Składowa:

- plan BIOZ,

- specyfikacje techniczne,

- obliczenia elektryczne,

- opis do projektu zagospodarowania terenu,

- opis techniczny do projektu,

- przedmiar robót,

- schemat elektryczny,

- str. tyt. ośw. Składowa,

- mapa,

- przebudowa drogi gminnej ul. Piekarska:

- plan orientacyjny,

- plan sytuacyjny,

- przekrój normalny,

- szczegóły drogowe,

- materiały do zgłoszenia str. tyt.,

- opis techniczny składowa zgłoszenie,

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych;

- przedmiary robot:

- założenia do przedmiaru robót,

- przedmiar robót,

- branża elektryczna ul. Piekarska:

- plan sytuacyjny,

- zestawienie oświetlenia,

- zestawienie oświetlenia,

- opis techniczny,

- schemat ośw. Piekarska,

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych – wg pkt 5),

- przedmiary robot – wg pkt 5)

................................................

Zatwierdził

Zał.  nr 1  do SIWZ

FORMULARZ  OFERTY

Nazwa i siedziba Wykonawcy: ...................................................................................................................................

Adres: ..........................................................................................................................................................................

Województwo: .................................................... Powiat: ..........................................................................................

REGON:…………………................…..NIP:   …………………………………......................................................

.

TEL.:  .........………..…................……….....		FAX: ......................................................................................

Do: ................................................................................................................................................................................

(nazwa i siedziba Zamawiającego)

W odpowiedzi na ogłoszenie/zaproszenie do wzięcia udziału w ............................................................								                                 (tryb zamówienia)

z dnia..................zamieszczonego/przesłanego .......................................................................................

- Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia j/w zgodnie z postanowieniami SIWZ przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego za cenę:

brutto: .............................................zł, słownie: .............................................................................................................

w tym uwzględniając harmonogram rzeczowo – finansowy:

| Lp. | Elementy i rodzaje robót | Koszt (z vat w zł) | Termin realizacji |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | ul.Boczna Kasprowicza |  | 30.09.2015 |
| 1. | Roboty przygotowawcze – rozbiórka istniejących nawierzchni |  | 31.05.2015 |
| 2. | Odwodnienie korpusu drogowego |  | 31.07.2015 |
| 3. | Przebudowa nawierzchni jezdni |  | 31.08.2015 |
| 4. | Przebudowa nawierzchni chodników |  | 20.09.2015 |
| 5. | Oświetlenie |  | 20.09.2015 |
| II. | ul.Składowa |  | 30.09.20105 |
| 1. | Roboty przygotowawcze – rozbiórka istniejących nawierzchni |  | 30.06.2015 |
| 2. | Odwodnienie korpusu drogowego |  | 31.07.2015 |
| 3. | Przebudowa nawierzchni jezdni |  | 20.09.2015 |
| 4. | Przebudowa nawierzchni chodników |  | 20.09.2015 |
| 5. | Oświetlenie |  | 20.09.2015 |
| III. | ul.Piekarska |  | 30.09.20105 |
| 1. | Roboty przygotowawcze – rozbiórka istniejących nawierzchni |  | 31.05.2015 |
| 2. | Odwodnienie korpusu drogowego |  | 31.07.2015 |
| 3. | Przebudowa nawierzchni jezdni |  | 31.08.2015 |
| 4. | Przebudowa nawierzchni chodników |  | 31.08.2015 |
| 5. | Oświetlenie |  | 31.08.2015 |
| Ogółem: |  |  |  |

...................      .......................          …………….........................................................................................................

(miejscowość)          (data)                         (podpis i pieczątka imienna uprawnionego(-ych) przedstawiciela (-i) Wykonawcy

- Oferujemy – udzielamy na przedmiot zamówienia gwarancji wynoszącej: …………………………… miesięcy liczonej od daty odbioru przedmiotu umowy.

Uwaga: Wykonawca wypełnia liczbę miesięcy podając jedną liczbę okreslona w opisie kryterium – okres gwarancji. Ocena ofert wg kryterium „okres gwarancji” nastapi zgodnie z postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W przypadku okresu gwarancji  krótszego niż 36 miesięcy, oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp. W przypadku braku wskazania w Formularzu Oferty okresu gwarancji  Zamawiający uzna, że Wykonawca przyjął okres gwarancji  zgodnie 
z wymaganym warunkiem w zakresie gwarancji.

- Oświadczamy, że powyższe ceny zawierają wszystkie koszty jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru naszej oferty.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia orzymaną od Zamawiającego i nie wnosimy do  niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

- Oświadczamy, że uważamy się związani niniejszą ofertą przez czas wskazany w siwz.

- ........................................................... objęte zamówieniem zamierzamy wykonać sami/ zamierzamy zlecić  podwykonawcom – zakres przewidziany dla podwykonawcy określono  w zał. nr ......

- Wadium w kwocie ................... zł z zostało wniesione w dniu ............... w formie .....................

- Oświadczamy, że zawarte w SIWZ postanowienia, ogólne warunki umowy/wzór  umowy zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Jesteśmy świadomi, że w przypadku nie zawarcia umowy z naszej winy wniesione przez nas wadium podlega przepadkowi.

- Deklarujemy wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie: ......................

- Załącznikami do niniejszej oferty są: …..

- …

- …

...................      .......................          …………….........................................................................................................

(miejscowość)          (data)                         (podpis i pieczątka imienna uprawnionego(-ych) przedstawiciela (-i) Wykonawcy

Zał.  nr  2 do SIWZ

OŚWIADCZENIE

(art. 22  ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych)

Nazwa i siedziba Wykonawcy: .............................................................................................................

Adres: ....................................................................................................................................................

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na: ...............................................................................

................................................................................................................................................................

oświadczam/y, że spełniam/y warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

określone w  art. 22 ust.1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych dotyczące:

1.Posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa

nakładają obowiążek posiadania wiedzy i doświadczenia.

2. Posiadania wiedzy i doświadczenia.

3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania

zamówienia.

4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

...................        .......................             ................................................................................................................

(miejscowość)        (data)                   (podpis i pieczątka imienna uprawnionego(-ych) przedstawiciela (-i) Wykonawcy

Zał. nr 3 do SIWZ

OŚWIADCZENIE

(art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych)

Nazwa i siedziba Wykonawcy: ............................................................................................................................

Adres: ...................................................................................................................................................................

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na: .............................................................................................

...............................................................................................................................................................................

oświadczam/y, że nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania na podst. art. 24 ust, 1 i 2 ustawy z dnia

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

...................            .......................    .................................................................................................................

(miejscowość)                             (data	                (podpis i pieczątka imienna uprawnionego(-ych) przedstawiciela (-i) Wykonawcy

Zał. nr 4 do SIWZ

Doświadczenie zawodowe

Nazwa i siedziba Wykonawcy: .............................................................................................................

Adres: ....................................................................................................................................................

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na: ...............................................................................

................................................................................................................................................................

przedstawiamy wykaz zamówień zrealizowanych w ciągu ostatnich  .........  lat

| Rodzaj robót | Wartość robót | Miejsce wykonania | Daty wykonania | Nr załączonego dowodu określającego, czy roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazującego, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone |
| --- | --- | --- | --- | --- |

...................       .......................        .................................................................................................................

(miejscowość)      (data)    (podpis i pieczątka imienna uprawnionego(-ych) przedstawiciela (-i) Wykonawcy

Zał. nr 4a do SIWZ

Wykaz osób

które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie

usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich

kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także

zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

Nazwa i siedziba Wykonawcy:

...............................................................................................................................................................

Adres:

................................................................................................................................................................

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:

……………………................................................................................................................................

przedstawiamy wykaz osób

| Lp | Nazwa Imię i Nazwisko | Kwalifikacje zawodowe (zakres uprawnień, specjalność) | Doświadczenie | Wykształcene | Zakres wykonywanych czynności | Informacje o podstawie dyspon owania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

...................              .......................                     .................................................................................................................

(miejscowość)                (data)                   (podpis i pieczątka imienna uprawnionego(-ych) przedstawiciela (-i) Wykonawcy

Zał. nr 4b do SIWZ

Nazwa i siedziba Wykonawcy: …………………………………………………………………………

Adres: ……………………………………………………………………………………………………

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na: ……………………………………………………..

Oświadczenie

Oświadczam/y, że ww. osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu przedmiotowego zamówienia, posiadają wymagane

uprawnienia.

...................       .......................        .................................................................................................................

(miejscowość)      (data)    (podpis i pieczątka imienna uprawnionego(-ych) przedstawiciela (-i) Wykonawcy

Zał.  nr 5 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest : Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta Łańcuta ulic: Bocznej Kasprowicza, Składowej i Piekarskiej.

- CPV:

- roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne:

45111000 - 8,

- roboty budowlane w zakresie rurociągów komunikacyjnych i linii energetycznych
                                                                                                                                      45231000 -  5

- roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg										    45233000 - 9

- Zamówienie obejmuje „Przebudowę dróg gminnych na terenie miasta Łańcuta ulic: Bocznej Kasprowicza, Składowej i Piekarskiej” w zakresie:

- ul. Boczna Kasprowicza:

- przebudowa istniejącej jezdni,

- budowa chodnika,

- remont istniejących studni rewizyjnych kanalizacji deszczowej,

- budowa odcinka przyłącza kanalizacji deszczowej,

- przebudowa (demontaż istniejących lamp oświetleniowych) i budowa oświetlenia ulicznego

- ul. Składowa:

- przebudowa istniejącej jezdni,

- budowa chodnika wraz z zabezpieczeniem odcinka chodnika palisadą betonową,

- remont istniejących studni rewizyjnych kanalizacji deszczowej,

- budowa odcinka przyłącza kanalizacji deszczowej,

- przebudowa istniejących zjazdów publicznych,

- umocnienie dna rowu i skarp płytami prefabrykowanymi ażurowymi,

- budowa oświetlenia ulicznego

- ul. Piekarska:

- przebudowa istniejącej jezdni wraz z przebudową miejsc postojowych,

- przebudowa istniejących zjazdów publicznych,

- przebudowa odwodnienia liniowego,

- budowa chodnika wraz z zabezpieczeniem odcinka chodnika palisadą betonową na wysokości miejsc postojowych,

- remont istniejących studni rewizyjnych kanalizacji deszczowej,

- budowa odcinka przyłącza kanalizacji deszczowej,

- przebudowa (demontaż istniejących lamp oświetleniowych) i budowa oświetlenia ulicznego.

- W ofercie należy wycenić dla wszystkich dróg jeden rodzaj oprawy ulicznej z lampą sodową np. AMBAR 2 lub równoważną na słupach stalowych ocynkowanych wysokości 8 m z wysięgnikiem 1 m. Parametry techniczne oprawy:

- budowa oprawy – dwukomorowa (otwarcie komory osprzętu nie powoduje rozszczelnienia komory optycznej)

- materiał korpusu – odlew aluminium

- materiał klosza – szkło hartowane lekko wypukłe

- stopień odporności klosza na uderzenia mechaniczne – IK08

- materiał odbłyśnika – aluminium tłoczone i polerowane

- regulacja rozsyłu strumienia świetlnego

- szczelność komory optycznej – IP66

- szczelność komory elektrycznej – IP66

- dostęp do komory osprzętu i optycznej – bez użycia narzędzi

- montaż na wysięgniku o średnicy Ø 48 – 60 mm

- oprawa posiada blokadę uniemożliwiającą samoczynne zamknięcie w czasie prac konserwacyjnych

- znamionowe napięcie pracy – 230V/50Hz

- źródło światła – wysokoprężna lampa sodowa  o mocy 70W

- klasa ochronności elektrycznej: I lub II

- oprawa posiada system oddychania zapobiegający zasysaniu powietrza z otoczenia

- oprawa posiada deklarację zgodności WE

- wartość wskaźnika udziału światła wysyłanego ku górze (ULOR) zgodnie z Rozporządzeniem WE nr 245/2009

- dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalającym wykonać obliczenia parametrów oświetleniowych.

- Z uwagi na zakres zamówienia obejmujący trzy drogi gminne, Zamawiający wymaga ścisłej koordynacji robót,  terminowości ich wykonania oraz uzgodnienia kolejności ich realizacji.

- Z uwagi na współfinansowanie inwestycji w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój„ realizacja inwestycji będzie odbywała się zgodnie z terminami uwzględnionymi 
w załączonym harmonogramie.

- Termin realizacji zamówienia do dnia 30.09.2015 r.

- Płatność fakturami częściowymi (nie częściej niż 1 raz na dwa miesiące) oraz fakturą końcową po odbiorze przedmiotu zamówienia.

- W ofercie należy przedstawić wycenę za roboty budowlane oddzielnie dla każdej ulicy 
wg załączonego harmonogramu rzeczowo-finansowego.

- Szczegółowy zakres robót zawiera dokumentacja projektowa, projekt budowlano-wykonawczy specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, materiał pomocniczy przedmiar robót oraz specyfikacja istotnych warunków zamówienia(SIWZ).

- W przypadku nazw własnych materiałów/urządzeń wymienionych w dokumentach dotyczących niniejszego przedmiotu zamówienia nazwy te należy traktować jako wyznacznik właściwości użytkowych oraz minimalnych parametrów jakościowych materiałów/urządzeń, których dotrzymania żąda Zamawiający.Ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu jakościowego 
i wydajnościowego. W pozycjach opisanych poprzez wskazania znaku towarowego, patentu lub pochodzenia, możliwe jest składanie ofert równoważnych o parametrach technicznych i wymogach jakościowych nie niższych niż wskazane.

- Wykonawca, który złoży ofertę zawierającą rozwiązania równoważne do opisanych przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały/urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek udowodnienia, że oferowane przez niego produkty odpowiadają w/w cechom. W przeprowadzonym dowodzie należy odnieść się do norm, konstrukcji, parametrów oraz standardów i dokonać porównania, z którego musi wynikać, iż produkt oferowany jako równoważny jest identycznej lub lepszej jakości od produktu wskazanego przez Zamawiającego.

Zał.  nr 6 do SIWZ

Istotne postanowienia umowy

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pn: „Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta Łańcuta ulic: Składowej, Bocznej Kasprowicza i Piekarskiej” w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”.

- Szczegółowy zakres robót precyzuje dokumentacja projektowa, przedmiary robót, STWiOR.

- Integralną część umowy stanowi specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz oferta
Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi normami, przepisami, dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania 
i odbioru robót oraz specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

§ 2

- Strony ustalają następujące terminy realizacji zadania:

- termin rozpoczęcia robót strony ustalają na dzień – od daty przekazania placu budowy;

- termin zakończenia  robót –   30 września 2015 r.

- Przekazanie placu budowy nastąpi w terminie do 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

- Za termin zakończenia robót uważa się datę wpisu przez Kierownika budowy zakończenia robót   do  dziennika budowy potwierdzoną przez inspektora nadzoru, po spełnieniu wymogów wskazanych 
w § 10 ust. 1.

§ 3

Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć Wykonawcy dokumenty niezbędne do rozpoczęcia 
i prowadzenia robót najpóźniej w dniu przekazania placu budowy.

§ 4

- Zgodnie z ofertą Wykonawca powołuje:

- kierownika budowy branża drogowa:   ……………………………..  – koordynator,

- kierownika robót branży sanitarnej:      …………………………......,

- kierownika robót branży elektrycznej:  ……………………………..,

- Zamawiający powołuje Inspektorów  Nadzoru w osobie:

- branża drogowa:       …………………………...,

- branża sanitarna:      ……………………………,

- branża elektryczna:  ……………………………

- Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 1 w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy winna być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego 
zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie do 7 dni od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będzie takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia wymaganego 
w postanowieniach SIWZ.

- Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ust. 3 nie później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budową/robotami którejkolwiek osoby.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku kierownictwa budowy/robót będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.

- Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 1 winna być dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do umowy, wymaga natomiast spełnienia wszelkich obowiązków określonych w Prawie Budowlanym.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 2.

- O dokonaniu zmiany, o której mowa w ust. 6 Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę. Zmiana ta winna być dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do umowy.

§ 5

Wykonawca zobowiązuje się do:

- przedłożenia Zamawiającemu do zatwierdzenia  harmonogramu rzeczowo – finansowego najpóźniej 
w dniu podpisania umowy,

- przedłożenia dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień budowlanych i aktualnego członkostwa w odpowiedniej izbie inżynierów budownictwa osób, o których mowa w § 4 ust. 1 
w dniu podpisania umowy,

- zapewnienia odpowiedniej organizacji prac,

- uzgadniania na roboczo z Zamawiającym kolejności wykonywanych robót,

- zgłaszania inspektorowi nadzoru do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu wpisem do dziennika budowy. Zgłoszenie należy przedstawić z minimum jednodniowym wyprzedzeniem planowanego zakończenia robót przewidzianych do odbioru,

- bezzwłocznego usuwania szkód powstałych w trakcie wykonywanych robót,

- zapewnienia obsługi geodezyjnej,

- urządzenia i zagospodarowania placu budowy w tym doprowadzenia z opomiarowaniem
 niezbędnych mediów dla potrzeb budowy oraz do ponoszenia kosztów ich zużycia w trakcie realizacji robót,

- dozoru mienia znajdującego się na terenie budowy, a także zapewnić warunki bezpieczeństwa
 na placu budowy dla pracowników i osób postronnych - zgodnie z przepisami BHP i p.poż.,

- utrzymywania terenu budowy w należytym stanie i porządku, w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania i składowania zbędnych materiałów, odpadów oraz niepotrzebnych  urządzeń prowizorycznych tak, by nie przeszkadzały w prawidłowym funkcjonowaniu budowy,

- zabezpieczenia budowy na czas ewentualnych przerw w realizacji do czasu odbioru końcowego,

- uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę, w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów,  fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji,

- posiadanie zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót oraz planu  bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

- prowadzenia dziennika budowy,

- zapewnienia sprzętu, urządzeń, pracowników i materiałów potrzebnych do wykonania badań na
etapie przygotowania się do robót oraz podczas realizacji budowy zgodnie z wymaganiami zawartymi  
w szczegółowych specyfikacjach technicznych. Koszty wykonania wszystkich próbek  oraz przeprowadzenia badań ponosi Wykonawca,

- wykonania przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym w art. 
10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2013.1409 
z późn. zm.),

- przedstawienie na wszystkie wbudowane materiały do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru wymaganych świadectw jakości (aktualne aprobaty techniczne, deklaracja zgodności) przed planowanym wbudowaniem,

- ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę
 p.poż i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania
 robót na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi
 robotami,

- ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem  niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć 
w pełnej wysokości,

- ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych
 wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami,
 w tym także ruchem pojazdów,

- ponoszenie odpowiedzialności za działania, uchybienia i zaniedbania pracowników podwykona-wcy, jeżeli w ofercie wykaże powierzenie zakresu robót podwykonawcom,

- umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów państwowego nadzoru budowlanego, do których należy wykonanie zadań określonych ustawą - „Prawo Budowlane” oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych ustawą, a dotyczących prowadzonych robót na budowie,

- Wykonawca jest zobowiązany informować inspektora nadzoru o problemach lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub opóźnienie terminu zakończenia robót,

- zorganizowanie robót w ten sposób, aby zapewnić ciągłość ruchu kołowego i pieszego 
w trakcie realizacji umowy na przebudowywanym odcinku drogi  dla wszystkich obecnych użytkowników drogi,

- posegregowanie, oczyszczenie i przetransportowanie materiałów z rozbiórki nadających się do ponownego wbudowania na wskazane przez Zamawiającego miejsca składowania dla materiałów takich jak: krawężniki betonowe, kruszywo kamienne, gruz, ziemia, element żeliwne, słupy oświetleniowe,

- usunięcie pozostałych materiałów z rozbiórki poza plac budowy we własnym zakresie 
z poszanowaniem przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.  r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 ze zm.) oraz ponoszenie odpowiedzialności za powyższe działania,

- dostarczanie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń w tym np. wyników oraz protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej umowy,

- dostarczenie Zamawiającemu kompletu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, a w szczególności: dziennik budowy, książki obmiarów, zaświadczenia właściwych  instytucji i organów, niezbędne świadectwa dotyczące materiałów, wyniki badań, protokoły odbiorów częściowych, dokumentację powykonawczą ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy, inwentaryzację geodezyjną wykonanych robót,

- ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej. Ubezpieczeniu podlegają 
w szczególności roboty budowlane oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio 
z wykonaniem robót, od ognia, huraganu, powodzi i innych szkód losowych, odpowiedzialność wynikająca ze szkody oraz następstw nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników 
i osób trzecich, a powstałych w związku  z prowadzonymi robotami budowlanymi,

- przedłożenie  polis ubezpieczeniowych przed datą podpisania umowy obowiązujących do czasu odbioru końcowego, obejmujących: ubezpieczenie w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej w związku z realizacją niniejszej umowy, ubezpieczenia od zniszczenia wszelkiej własności spowodowanego działaniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem pracowników Wykonawcy w wysokości, co najmniej wartości kontraktu; Ubezpieczenie w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej deliktowej z tytułu prowadzonej działalności wobec powierzonego mienia i osób trzecich od zniszczenia wszelkiej własności spowodowanego działaniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem Wykonawcy z polisą OC na sumę ubezpieczenia równą, co najmniej wartości kontraktu.

§ 6

Wykonawca przedmiot umowy wykona sam/ przy pomocy podwykonawców.

- Wykonawca wykona część robót przy pomocy podwykonawców, za których działanie lub zaniechanie ponosi  pełną  odpowiedzialność.

- Zakres robót realizowanych przez podwykonawców obejmuje roboty:  …………………………………..

- Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć z Podwykonawcami umowy, których zapisy nie będą naruszały postanowień niniejszej umowy.

- Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy nie później niż 14 dni przed jej zawarciem, przy czym Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Do zmian postanowień umów o podwykonawstwo stosuje się zasady mające zastosowanie przy zawieraniu Umowy o podwykonawstwo.

- Zamawiający w terminie 14 dni  od dnia przedłożenia mu projektu umowy 
o Podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane zgłasza pisemne zastrzeżenie  do ww. projektu umowy nie spełniającej określonych w SIWZ wymagań dotyczących umowy 
o podwykonawstwo lub warunków dotyczących Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy oraz  gdy  umowa przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w pkt 10. 
W tym samym terminie Zamawiający zgłosi ewentualny sprzeciw do przedstawionej umowy 
o podwykonawstwo lub jej zmiany.

- Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń lub sprzeciwu do przedłożonego projektu umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem sa roboty budowlane, w ww. terminie uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

- Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po bezskutecznym upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, jednakże nie później niż na 7 dni przed dniem rozpoczęcia realizacji robót budowlanych przez Podwykonawcę.

Do zmian postanowień umów o podwykonawstwo stosuje się zasady mające zastosowanie przy zawieraniu Umowy o Podwykonawstwo.

- Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, 
z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 50.000,00 zł.

- W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji Robót Podwykonawcom, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom, 
z zachowaniem terminów płatności określonych w umowach z Podwykonawcami.

- Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy przewidziany 
w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

- Do faktury za wykonane roboty Wykonawca dołączy potwierdzenie zapłaty za roboty  zlecone Podwykonawcom, zawierające oświadczenie podwykonawcy, że należność została uregulowana zgodnie z umową. W przypadku braku przedmiotowego potwierdzenia Zamawiający może  dokonać należnego potrącenia z płatności zgodnie z treścią ust. 12 i 13.

- Jeżeli w terminie określonym w umowach z Podwykonawcami Wykonawca nie dokona 
w całości lub w części zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom, a Podwykonawca zwróci się 
z żądaniem zapłaty tego wynagrodzenia bezpośrednio przez Zamawiającego na podstawie art. 6471 § 5 kc i udokumentuje zasadność takiego żądania fakturą zaakceptowaną przez Wykonawcę i dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór fakturowanych robót, Zamawiający zapłaci na rzecz Podwykonawców kwotę, będącą przedmiotem jego żądania.

- Zamawiający dokona potrącenia wypłaconej na rzecz Podwykonawców kwoty w sytuacji wykazanej 
w ust. 12 z płatności przysługującej Wykonawcy.

§ 7

- Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia, zgodnie z SIWZ oraz wybraną 
w trybie przetargu ofertą Wykonawcy jest wynagrodzenie kosztorysowe.

- Wysokość wynagrodzenia ustalona w oparciu o stałe ceny jednostkowe zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik do umowy wynosi: zł netto, podatek VAT zł, co stanowi kwotę brutto zł (słownie:) 
z zastrzeżeniem ust. 3.

- Ostateczna wysokość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy będzie obliczona 
w oparciu o ceny jednostkowe oraz zakres faktycznie zrealizowanych robót wynikających 
z dokonanych obmiarów powykonawczych i nie przekroczy kwoty, o której mowa w ust. 2.

- W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) wynagrodzenie ulegnie zmianie stosownie do zmiany stawki podatku bez zmiany wynagrodzenia netto.

- Wykonawca nie może przenieść na osoby trzecie wierzytelności przysługującej mu od Zamawiającego bez jego zgody.

- Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy w tym m.in.:

- koszt urządzenia i zagospodarowania placu budowy oraz doprowadzenia niezbędnych mediów dla potrzeb budowy,

- koszt ubezpieczenia budowy na czas realizacji robót,

- koszt dozorowania budowy na czas realizacji robót oraz ewentualnych przerw w realizacji,

- koszt płatnych odbiorów technicznych,

- koszt płatnych pomiarów, badań wymaganych do odbioru,

- koszt koordynacji robót,

- koszt dostawy mediów do celów budowy wraz z opomiarowaniem,

- koszt dojazdu tymczasowego,

- koszt rozbiórek i wycinki drzew,

- koszt wywozu materiałów z rozbiórki bez względu na odległość,

- koszty wszelkiego oznakowania oraz opisów,

- koszt zapewnienia warunków bhp i p.poż.,

- uporządkowania terenu, przywrócenia  terenu  do  stanu  pierwotnego,

- usunięcia ewentualnie powstałych szkód w czasie wykonywania przedmiotu niniejszej umowy,

- zabezpieczenia terenu robót,

- pozostałe koszty niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia,

- koszty wynikłe z obowiązków Wykonawcy określonych w § 5 umowy,

- prawidłowego oznakowania terenu robót,

- obsługi geodezyjnej (inwentaryzacja przed i powykonawczej),

- koszt projektu organizacji ruchu na czas wykonywanych robót budowlanych

§ 8

- Ewentualne zamówienia dodatkowe realizowane będą przez Zamawiającego na warunkach określonych w art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Za roboty dodatkowe uznaje się roboty nie objęte przedmiarami robót i dokumentacji projektowej, ściśle związane z przedmiotem umowy, a warunkujące prawidłowe wykonania przedmiotu umowy – wynikłe w czasie realizacji zadania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji, których nie można było wcześniej przewidzieć oraz gdy z przyczyn technicznych lub gospodarczych zamówienia dodatkowego nie można oddzielić od zamówienia podstawowego. Podstawą wykonania robót dodatkowych będzie wpis do dziennika budowy, zaakceptowany przez Zamawiającego – „Protokół konieczności określający zakres rzeczowo – finansowy” i zawarta umowa na roboty dodatkowe.

- Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową.

- W przypadku robót nie uwzględnionych w przedmiarze, robót zamiennych oraz nie wycenionych 
w kosztorysie ofertowym, które są niezbędne  do wykonania umowy w zakresie określonym 
w projekcie budowlanym, wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie tych robót zostanie ustalone 
z zastosowaniem następujących zasad:

- jeżeli roboty wynikające ze zmian zakresu robót wprowadzonych zgodnie z § 8 ust. 1. umowy, nie odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, ale jest możliwe sporządzenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej z kosztorysu ofertowego poprzez interpolację lub inną metodę, Wykonawca jest zobowiązany do wyliczenia ceny tą metodą,

- jeżeli nie można wycenić robót, wynikających ze zmian zakresu robót wprowadzonych zgodnie 
z   § 8 ust. 1 umowy z zastosowaniem metody, o której mowa w § 8 ust. 4 pkt. a, Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego kalkulację ceny jednostkowej tych robót z uwzględnieniem cen czynników produkcji nie wyższych od określonych przez Wykonawcę w ofercie, oraz cen materiałów, pracy sprzętu i transportu nie wyższych od średnich cen publikowanych w wydawnictwach branżowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla województwa, w którym roboty są wykonywane, aktualnie w miesiącu, 
w którym kalkulacja jest sporządzona.

- Zasady wyliczenia wynagrodzenia Wykonawcy za roboty nieobjęte przedmiarem, określone 
w § 8 ust. 4, mają zastosowanie do rozliczenia robót niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, których konieczność wykonania wynika 
w szczególności z błędów w dokumentacji projektowej.

- Jeżeli kalkulacja przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego będzie wykonana niezgodnie z postanowieniami § 8 ust. 4, Inspektor nadzoru inwestorskiego wprowadzi korektę kalkulacji, w oparciu o  § 8 ust. 4.

- Wykonawca powinien dokonać wyliczeń cen, o których mowa w § 8 ust. 4 oraz przedstawić Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji wysokość wynagrodzenia w zakresie wynikającym ze zmian zakresu robót przed rozpoczęciem robót wynikających z tych zmian.

- Wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT obowiązującej 
w chwili powstania obowiązku podatkowego.

- Wynagrodzenie Wykonawcy będzie podlegało zmniejszeniu o oszczędności powstałe w związku ze zmianami prawa powstałymi w czasie wykonywania umowy.

- Zmiana wysokości wynagrodzenia, o której mowa w pkt 8 i 9 nie stanowi zmiany Umowy.

- Wszelkie inne rodzaje robót niż ujęte w kosztorysie ofertowym oraz zwiększone 
w porównaniu z przedmiarem robót ilości robót (tzw. konieczne „roboty dodatkowe”) oraz inne koszty niż określone w § 8 niniejszej umowy, roboty zamienne, a także roboty zaniechane, 
a konieczne do wykonania i oddania do użytkowania przedmiotu niniejszej umowy, mogą być wykonane (lub zaniechane) na podstawie protokołów konieczności potwierdzonych przez inspektora nadzoru 
i zatwierdzonych przez Zamawiającego. Bez zatwierdzenia protokołów konieczności przez Zamawiającego, Wykonawca nie może rozpocząć wykonywania ww. robót lub rezygnować z wykonania robót zaniechanych.

- Możliwa jest zmiana producenta poszczególnych materiałów i urządzeń przedstawionych 
w ofercie przetargowej pod warunkiem, że zmiana ta nie spowoduje obniżenia parametrów tych materiałów lub urządzeń i musi być każdorazowo zatwierdzone przez Zamawiającego.

§ 9

- Rozliczenie Wykonawcy za wykonanie robót będzie się odbywać na podstawie faktur 
częściowych  – wystawionych nie częściej niż raz na dwa miesiące za roboty wykonane oraz fakturą końcową – wystawioną po zakończeniu całości robót i ich odbiorze.

- Faktury częściowe  wystawione będą w oparciu o protokoły odbioru robót wykonanych, podpisane przez kierownika budowy i inspektorów nadzorujących czynności na budowie danej branży.

- Faktury częściowe Wykonawca wystawi do wartości nie wyższej niż 90% faktury końcowej,  zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego  harmonogramem rzeczowo – finansowym  /załączniki do umowy/.

- Zmiana terminów wystawienia faktur, o których mowa w ust.1 i 2,  może nastąpić w przypadku zatwierdzonej przez Zamawiającego zmiany  harmonogramu rzeczowo – finansowego.

- Podstawą wystawienia faktury końcowej będzie podpisany protokół odbioru końcowego.

- Termin płatności faktur częściowych i faktury końcowej wynosi 30 dni, licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktur wraz z dokumentem potwierdzającym prawidłowość ich wystawienia.

- Faktury będą płatne przelewem przez Zamawiającego na rachunek Wykonawcy.

- Zamawiający nie udziela zaliczek.

§ 10

- Warunkiem odbioru końcowego przedmiotu zamówienia będzie przekazanie Inspektorowi nadzoru 
w dniu  wpisu do dziennika budowy  zakończenia robot (§ 2 ust. 3):

- oświadczenia kierownika budowy:

- o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej,

- o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także w razie konieczności korzystania – drogi, ulice, sąsiednie nieruchomości,

- oryginału dziennika budowy wraz z wpisem o gotowości obiektu budowlanego do odbioru końcowego,

- dokumentacji projektowej podstawowej z naniesionymi ewentualnymi zmianami oraz dodatkowej,  jeżeli została sporządzona w trakcie realizacji umowy,

- receptur i ustaleń technologicznych,

- deklaracji zgodności oraz aprobat technicznych na wbudowane materiały zgodnie ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi,

- protokołów badań i sprawdzeń zgodnie ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (m.in. prób szczelności sieci  i badań nośności nawierzchni drogi),

- inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej w trzech tożsamych egzemplarzach wraz 
z operatem zmiany użytku (jeżeli zachodzi konieczność wykonania),

- potwierdzenia, zgodnie z odrębnymi przepisami odbioru wszystkich wykonywanych w ramach zamówienia urządzeń, sieci  itp.,

- Jeżeli Inspektor nadzoru uzna, że roboty zostały zakończone i nie będzie miał zastrzeżeń co do  kompletności oraz prawidłowości przedłożonych dokumentów warunkujących odbiór końcowy Inwestor  wyznaczy datę odbioru końcowego powiadamiając wszystkie strony procesu budowlanego.

- Z odbioru końcowego zostanie spisany protokół odbioru końcowego.

- Odbiór końcowy rozpocznie się w terminie do 10 dni od daty pisemnego stwierdzenia Inspektora  Nadzoru  o gotowości przedmiotu zamówienia do odbioru.

§ 11

- Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy jest równa okresowi gwarancji i wynosi ……. miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.

- Ujawnione usterki czy wady w okresie gwarancji zostaną usunięte przez Wykonawcę w terminie  14 dni od daty powiadomienia.

- Usterki lub wady zgłoszone przez Zamawiającego jako pilne będą usunięte niezwłocznie, nie później  jednak niż w ciągu 24 godzin od dnia powiadomienia.

- W przypadku nie usunięcia usterek czy wad w wyznaczonym terminie Zamawiający usunie je na koszt Wykonawcy.

- Przed upływem ustalonego w umowie okresu rękojmi nastąpi przegląd mający na celu ustalenie stanu robót. Po upływie okresu rękojmi nastąpi odbiór ostateczny mający na celu stwierdzenie usunięcia wad okresu rękojmi.

§ 12

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z winy Zamawiającego – 5 % wartości wynagrodzenia umownego, z wyjatkiem sytuacji określonej w art. 145 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za:

- opóżnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2 % całkowitego wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia, licząc od terminu umownego zakończenia robót,

- opóżnienie w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze, lub ujawnionych 
w okresie gwarancji w wysokości 0,2% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia liczony od terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad i/lub usterek,

- z tytułu wad nie dających się usunąć, zmniejszających wartość użytkową – 100% wartości elementu brutto plus koszty rozbiórki,

- opóźnienie w złożeniu polis, o których mowa w § 5 ust. 30 umowy w wysokości 0,2 % całkowitego wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia,

- brak zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom – 1% całkowitego wynagrodzenia brutto,

- nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub Dalszym podwykonawcom – 1% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzień opóźnienia,

- nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – 1 % całkowitego wynagrodzenia umownego brutto za każdy nieprzedłożony projekt umowy lub projekt jej zmiany,

- nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopi umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – 1% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto za każdą nieprzedłożoną kopię umowy lub jej zmiany,

- braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty pomimo zgłoszonych przez Zamawiającego zastrzeżeń zgodnie z postanowieniami  § 6 ust. 5 - 1% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto,

- odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca – 10 % całkowitego wynagrodzenia umownego brutto.

- Jeżeli kwota umowna nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą dochodzić  odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącania naliczonych kar umownych bezpośrednio 
z przedstawionych do zapłaty faktur Wykonawcy albo zabezpieczenia należytego wykonania umowy i/lub zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z rękojmi i udzielonej gwarancji jakości i rękojmi.

- Kary umowne, októrych mowa w ust. 2 Wykonawca zapłaci na wskazany przez zamawiającego rachunek bankowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia wystawienia noty obciążeniowej, 
o ile nie znajdą zastosowania postanowienia zawarte w ustępie powyżej.

- Zapłata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania przedmiotu umowy.

- W przypadku wystąpienia opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu przez niego zobowiązań przyjetych niniejszą umową, króre wskazuje, że Wykonawca nie będzie w stanie ukończyć przedmiotu umowy w założonym terminie, Zamawiający może zlecić ich wykonanie wybranej przez siebie innej firmie na koszt Wykonawcy – zachowując przy tym prawo do roszczenia naprawienia szkody spowodowanej w/w opóźnieniem.

- Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego pisemnego informowania Zamawiającego 
o przewidywanym opóźnieniu w realizacji przedmiotu umowy.

§ 13

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w sytuacji  zaistnienia niżej  wymienionych okoliczności:

- Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn lub przerwał roboty 
z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i nie wznowił ich pomimo wezwań
Zamawiającego przez okres dłuższy niż 1 m-c,

- w razie wystąpienia istotnej okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w  interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 
W tym przypadku Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni  od powzięcia 
 wiadomości o powyższych okolicznościach (art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 
 publicznych),

- Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po jego stronie realizację przedmiotu umowy 
i przerwa ta  trwa  dłużej niż 14 dni i pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego nie podjął ich w terminie 7 dni  od daty otrzymania wezwania ,

- została ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy bądź wydano nakaz
 zajęcia jego majątku,

- Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową i dokumentacją techniczną lub też  nienależycie wykonuje swoje zobowiązania  umowne,

- w razie dwukrotnej konieczności bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy lub konieczność jednorazowej zapłaty sumy większej niż 5% wartości umowy brutto na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w ciągu 30 dni od uzyskania informacji 
o zajęciu w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego majątku Wykonawcy lub jego znacznej części wskazującego na zagrożenie wykonania umowy w ustalonym terminie.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić na piśmie pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie.

- W wypadku odstąpienia od umowy strony są zobowiązane do:

- w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót wg stanu na dzień odstąpienia,

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym. Koszty zabezpieczenia przerwanych robót ponosi Wykonawca, jeżeli odstąpienie od umowy następuje 
z przyczyn leżących po jego stronie.

§ 14

- Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na
piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.

- Umowa może zostać zmieniona w zakresie:

- terminu realizacji, który może ulec przedłużeniu w następujących sytuacjach:

- w przypadku stwierdzenia braków i wad dokumentacji projektowej i konieczności opracowania oraz uzyskania dodatkowych materiałów niezbędnych do prawidłowego zakończenia zadania,

- w przypadku zmiany w dokumentacji projektowej, o czas niezbędny dla dostosowania się Wykonawcy do takiej zmiany,

- wystąpienia niezgodności map geodezyjnych ze stanem faktycznym, które spowodują przerwę 
w pracach na okres dłuższy niż 3 tygodnie,

- w przypadku okresowego wstrzymania  robót przez Zamawiającego,

- wstrzymania robót budowlanych przez organy administracji publicznej,

- w przypadku przeszkód uniemożliwiających  prowadzenie robót, za które nie odpowiada Wykonawca np.spowodowany wykryciem zabytków, pozostałości budowli podziemnych, przedmiotów niebezpiecznych,

- w przypadku zaistnienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, uniemożliwiających wykonanie prac budowlanych lub spełnienie wymogów technologicznych, potwierdzonych  przez Inspektora nadzoru i udokumentowanych w dzienniku budowy,

- działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie umowy w określonym pierwotnie terminie i zgodnie z jej postanowieniami,

- konieczne będzie wykonanie robót dodatkowych i uzupełniających, które będą niezbędne do przwidłowego wykonania i zakończenia robót objętych umową podstawową,

- ograniczenia zakresu rzeczowego zamówienia, gdy ze względów społecznych, gospodarczych itp. w trakcie realizacji inwestycji wystąpią okoliczności powodujące, że niecelowe jest wykonanie  pełnego zakresu robót zgodnie z dokumentacją projektową,

- Inne postanowienia umowy mogące ulec zmianie:

- jeżeli  nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia,

- możliwa jest zmiana umowy w zakresie kluczowego personelu Wykonawcy za 
uprzednią zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie, akceptującą kandydata na kluczowe 
stanowisko kierownicze,

- możliwa jest zmiana umowy w zakresie podwykonawstwa, za uprzednią zgodą
Zamawiającego: możliwe jest powierzenie podwykonawcom innej części robót niż wskazana 
w ofercie Wykonawcy, a także możliwa zmiana podwykonawcy na etapie realizacji  robót 
o ile nie sprzeciwia się to postanowieniom SIWZ,

- możliwa jest zmiana w przypadku rezygnacji z części robót, jeżeli będzie to niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy,

- zmiana umowy w wyniku zaistniałej omyłki pisarskiej lub rachunkowej,

- w przypadku wystąpienia okoliczności umożliwiających wcześniejsze wykonanie zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie możliwość skrócenia terminu realizacji zamówienia.

- Warunki dokonywania zmian postanowień umowy:

- inicjowanie zmian na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego,

- uzasadnienie zmiany prawidłową realizacją przedmiotu umowy,

- forma pisemna pod rygorem nieważności w formie aneksu do umów.

§ 15

- Zamawiający zastrzega sobie (bez odszkodowania) prawo do:

- wyłączenia części robót z zakresu będącego przedmiotem umowy,

- wstrzymania robót w trakcie realizacji zadania.

- Wartość robót wyłączonych zostanie ustalona w oparciu o zakres wyłączonych robót 
i stosowne pozycje kosztorysu ofertowego. W takim przypadku nastąpi zmniejszenie wynagrodzenia 
i ustalenie jego nowej wysokości w aneksie do umowy.

§ 16

- Tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawca wniósł w dniu zawarcia umowy kwotę:  …………………… tj. …… % ceny całkowitej podanej w ofercie Wykonawcy, w formie zgodnej 
z  art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Zwrot 70 % kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesionego w dniu podpisania  Umowy nastąpi w terminie do 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonany, tj. od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.

- Zwrot pozostałej części zabezpieczenia (30 %) nastąpi nie później niż w  15 dniu po upływie okresu rękojmi.

- Wykonawca pisemnie powiadomi Zamawiającego o terminie zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

§ 17

Integralną częścią umowy jest:

- oferta Wykonawcy wraz z załącznikami,

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,

- dokumentacja projektowa, STWiOR.

§ 18

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych oraz w sprawach procesowych przepisy kodeksu postępowania cywilnego.

§ 19

Wszelkie spory mogące wyniknąć z niniejszej umowy Strony poddają rozstrzygnięciu sądu rzeczowo  właściwego dla siedziby Zamawiającego.

§ 20

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej (aneks do umowy) pod rygorem nieważności.

§ 21

Umowę sporządzono w 4-ch jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 egz. dla każdej ze stron.

Wykonawca:							             	Zamawiający:

Załącznik Nr 7 do SIWZ

Oświadczenie

z art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 
z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), o przynależności do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy 
z dnia 16 lutego 2007 r., o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331 ze zm.)

składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: ..........................

Ja niżej podpisany (imię i nazwisko) ...........................................................................................

reprezentując Wykonawcę (nazwa Wykonawcy)..........................................................................

oświadczam, że:

1) Wykonawca należy do grupy kapitałowej (*)

2) Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (*)

(*) – niepotrzebne skreślić

W przypadku gdy Wykonawca należy do grupy kapitałowej zobowiązany jest złożyć wraz z Ofertą listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. 
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331, ze zm.).

Lista podmiotów należąca do tej samej grupy kapitałowej (tabelę należy wypełnić, jeżeli wykonawca 
w oświadczeniu wskaże, że należy do grupy kapitałowej).

| L.p. | Nazwa podmiotu | Adres |
| --- | --- | --- |

…………………………..                                               ………………………………………

Miejscowość, data                                                                               podpis i pieczątka imienna uprawnionego(-ych) przedstawiciela/i

jeżeli było wymagane postanowieniami SIWZ

jeżeli było wymagane postanowieniami SIWZ